## Test
Test Summary
Pass (P) | 6
Fail (F) | 0
TOTAL ACTIONS | 6
DATE | 2026-08-17
Test
Test ID | Test Case | Test Case Description | Pre-conditions | Expected Results | Actual Results | RESULT | Status (PASS/FAIL)
TC-01 | Ingest 1 dbt project thật (POST /ingest) | Nạp toàn bộ 1 thư mục dbt model thật, xác nhận pipeline chạy end-to-end (parser → LLM fallback → phân loại confirmed/pending). curl -X POST http://127.0.0.1:8001/api/v1/ingest -H "Content-Type: application/json" -d '{"input_path": "samples/jaffle-shop", "dialect": null}' | Backend + Postgres đang chạy; đồ thị đã xoá sạch (DELETE /graph) | HTTP 200; trả về số file quét được, số cạnh parser đọc thẳng, số file phải qua LLM, số cạnh chờ duyệt; overview_graph tách riêng confirmed_edges/pending_edges | HTTP 200. sql_files_found=15, parsed_count=42, unparsed_count=5, pending_review_count=3, overview_graph.confirmed_edges có 42 cạnh, pending_edges có 3 cạnh, nodes có 21 bảng | ✓ | PASS
TC-02 | Impact analysis trên bảng có downstream thật (GET /impact/{table}) | Hỏi "sửa/xoá bảng stg_orders thì ảnh hưởng gì ở phía sau", xác nhận trả đúng cạnh confirmed thật kèm bảng đích. curl "http://127.0.0.1:8001/api/v1/impact/stg_orders?direction=downstream" | Đã chạy xong TC-01 | HTTP 200; confirmed liệt kê đúng các bảng đọc từ stg_orders, inferred_pending tách riêng (rỗng nếu không có giả thuyết LLM nào bám vào bảng này) | HTTP 200. confirmed = stg_orders → joined, stg_orders → customer_order_count (2 quan hệ thật, khớp file models/marts/customers.sql). inferred_pending = [] | ✓ | PASS
TC-03 | Chatbot trả lời câu hỏi tổng quát "liệt kê cạnh đang pending" | Hỏi chatbot 1 câu không nhắm vào bảng cụ thể nào ("cho tôi danh sách các quan hệ đang chờ duyệt") — regression test cho bug thật đã gặp và fix (agent trước đây báo sai "không có dữ liệu" vì không tool nào trả lời được câu hỏi không có tên bảng). curl -X POST http://127.0.0.1:8001/api/v1/chat -H "Content-Type: application/json" -d '{"question": "Cho toi danh sach cac quan he dang cho duyet (pending)", "session_id": null}' | Đã chạy xong TC-01 (đồ thị có 3 cạnh pending thật) | HTTP 200; agent gọi đúng tool list_relationships(status="pending"); câu trả lời liệt kê đúng 3 cạnh pending thật kèm % tin cậy và evidence file | HTTP 200. steps cho thấy agent gọi list_relationships với status=pending, không lỗi. Câu trả lời liệt kê đúng 3 cạnh: stg_supplies→supplies, stg_locations→locations, stg_products→products, đều confidence 0.7, kèm đường dẫn file evidence thật | ✓ | PASS
TC-04 | Chatbot phân biệt "không có downstream" khác "không có dữ liệu" | Hỏi "xoá bảng final" — bảng lá thật trong lineage (không bảng nào đọc từ nó). Regression test cho bug thật: agent từng trả lời như thể hệ thống không có dữ liệu, dù thực ra tìm thấy bảng và 0 downstream là kết quả đúng. curl -X POST http://127.0.0.1:8001/api/v1/chat -H "Content-Type: application/json" -d '{"question": "Neu toi xoa du lieu trong bang final thi anh huong den bang nao?", "session_id": null}' | Đã chạy xong TC-01 (final là bảng cuối cùng của model orders.sql trong jaffle-shop) | HTTP 200; agent gọi đúng tool downstream(table="final"), resolve thành công (không lỗi table_not_found); câu trả lời nói rõ "không có downstream đã xác nhận" — không gợi ý chạy lại POST /ingest (dấu hiệu của lỗi "tưởng thiếu dữ liệu") | HTTP 200. steps[0] = downstream, resolved.table="final", error=null. Trả lời: "The table 'final' has no confirmed downstream dependents recorded — nothing reads from it further. This is a real, confirmed finding in the downstream direction only." — đúng, không nhắc gì tới thiếu dữ liệu | ✓ | PASS
TC-05 | HITL Approve: duyệt 1 cạnh AI suy luận thành chính thức | Duyệt (confirm) 1 cạnh pending thật, xác nhận nó biến mất khỏi hàng đợi VÀ xuất hiện trong đồ thị confirmed ngay sau đó — không cần ingest lại. 1) GET /pending-review — ghi số lượng trước 2) curl -X POST http://127.0.0.1:8001/api/v1/pending-review/{edge_id}/confirm 3) GET /pending-review — ghi số lượng sau 4) GET /graph — kiểm tra cạnh đã có trong đồ thị confirmed | Có ít nhất 1 cạnh pending thật (lấy edge_id từ overview_graph.pending_edges của TC-01) | Bước 2: HTTP 200, trả về LineageEdge đã confirm. Bước 3: số lượng pending giảm đúng 1. Bước 4: cạnh stg_locations → locations xuất hiện trong /graph | Pending trước: 6 → sau: 5 (giảm đúng 1). Response confirm trả evidence đầy đủ, kèm confirmed_at="2026-08-17T02:26:26.014789Z" (dấu thời gian duyệt). GET /graph xác nhận found in confirmed graph: True | ✓ | PASS
TC-06 | HITL Reject: từ chối 1 cạnh, không được lọt vào đồ thị chính thức | Từ chối (reject) 1 cạnh pending, xác nhận nó KHÔNG xuất hiện trong đồ thị confirmed; gọi reject lần 2 trên cùng edge_id phải báo lỗi (không cho xử lý 2 lần). 1) curl -X POST http://127.0.0.1:8001/api/v1/pending-review/{edge_id}/reject 2) GET /graph — kiểm tra cạnh KHÔNG có trong đồ thị 3) Gọi lại reject lần 2 với cùng edge_id | Có ít nhất 1 cạnh pending thật khác TC-05 (stg_products → products) | Bước 1: HTTP 204. Bước 2: cạnh stg_products → products không có trong /graph. Bước 3: HTTP 404 (edge đã xử lý, không còn trong hàng đợi) | Bước 1: HTTP 204. Bước 2: found in confirmed graph: False — đúng. Bước 3: HTTP 404 — đúng, không cho reject 2 lần | ✓ | PASS